Projekt-Checkliste: Von der Idee zur erfolgreichen Durchführung
Eine Idee ist nicht immer einfach umzusetzen. Aus vielen Jahren Erfahrung mit Ideen und Projekten ist diese Checkliste entstanden. Wir wollen, dass bei der BUNDjugend Ideen erfolgreich umgesetzt werden und wir wenig Zeit auf Projekte verschwenden, die nicht funktionieren und dadurch Frust erzeugen. Wir haben gelernt, dass es oft besser ist, einige wichtige Punkte durchzusprechen und aufzuschreiben bevor man mit der Umsetzung einer Idee beginnt. Es geht darum, Ideen zu prüfen und durchdacht über ihre Durchführung zu entscheiden.
Die Checkliste ist als Hilfsmittel gedacht: Es geht nicht um das vollständige Ausfüllen eines Formulars. Es geht darum sich mit erfahrungsgemäß wichtigen Fragen zu beschäftigen, bevor man Ideen umsetzt. Wenn andere/weitere Fragen relevant sind, um eure Idee zu prüfen, fügt sie ein.
# Projektidee klären
Wichtig im ersten Schritt ist es, sich nicht zu lange mit Formulierungen und Details aufzuhalten, sondern sich um die grundsätzlichen Ideen und Fragen zu kümmern. Im zweiten Durchgang sind Details meist einfacher zu klären.
Projekttitel / Wie soll das Projekt heißen?
Ansprechpartner*in / Wer ist für Rückfragen zuständig? mit Telefonnummer, Mailadresse, Adresse
Projektmitglieder / Bitte alle Mitglieder des Projekt nennen. mit Telefonnummern, Mailadressen, Adressen
Lenkungsgruppe/Steuerungsgruppe (falls sinnvoll) / Bitte die Mitglieder nennen, die das Projekt lenken/leiten/steuern sollen.
Sonstige Beteiligte / Bitte alle Menschen nennen, die nicht direkt zum Projekt gehören aber dafür wichtig sind, wie Externe, Kooperationspartner*innen …
Beteiligte Ebenen innerhalb des Verbandes
Ausgangssituation / Wie kam die Idee zustande und welche Motivation steht dahinter?
Projektbeschreibung / Hier soll die Projektidee in wenigen Sätzen zusammen gefasst werden
Projektziel / Was soll mit diesem Projekt erreicht werden? evtl. auch Unterziele/Teilziele
Zielgruppe / Wen soll das Projekt erreichen?
Nutzen für die BUNDjugend / Welche positiven Effekte soll das Projekt für die BUNDjugend haben? Welche Wirkungen versprecht ihr euch vom Projekt?
Maßnahmen / Welche konkreten Maßnahmen sind für das Projekt angedacht? (Treffen, Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Seminare, Aktionen …)

# Projekt planen
Wenn die Grundidee des Projektes klar ist und vielversprechend erscheint, geht es um die genauere Planung. Eventuell ist es sinnvoll, diesen Schritt schon gemeinsam mit erfahreneren Ehrenamtlichen oder Hauptamtlichen durchzuführen.
Projektziel(e) & Unterziele/Teilziele SMART formulieren / Spezfisch Messbar Akzeptiert Realistisch Terminiert – positiv und im Präsens formuliert
Nicht-Ziel(e) des Projekts / Falls es die Klarheit erhöht: Welche Ziele sind ausdrücklich nicht Ziel des Projekts?
Welche Maßnahmen sind zur Erreichung des Ziels/der Ziele geplant?
Was ist nicht Teil des Projekts? / Falls es die Klarheit erhöht: Welche Aktivitäten/Maßnahmen sind nicht Teil des Projekts?
Geplanter Zeitrahmen / Wie lange soll das Projekt dauern? Entweder Termine oder Dauer eintragen.	Vorbereitung
	Durchführung
	Nachbereitung
Warum soll das Projekt zu diesem Termin stattfinden? Kann das Projekt auch zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden? Wann?
Meilensteine / Welche wichtigen Schritte im Projektverlauf gibt es?
Mögliche Risiken/erwartete Probleme / Welche Schwierigkeiten oder Probleme sind zu erwarten? An was kann das Projekt scheitern?
Kostenschätzung / In welchen Bereichen entstehen Kosten? Welches Material für das Projekt ist schon vorhanden oder muss noch angeschafft werden? / Hier geht es zuerst um eine grobe Kostenschätzung. Später muss eine detaillierte Kalkulation vorgenommen werden?	Honorare
	Fahrtkosten
	Unterkunft/Raum
	Verpflegung
	Material
	Druckkosten
	Personalkosten
	…
	…
	Summe	** Fehlerhafter Ausdruck **
Finanzierungsideen / Welche Ideen zur Finanzierung des Projekts gibt es? Woher soll das Geld kommen?

# Durchführbarkeit einschätzen
Dieser Teil der Checkliste muss bei landesweiten Projekten im Dialog mit dem*der zuständigen Hauptamtlichen aus der Landesgeschäftsstelle ausgefüllt werden. Auch bei Projekten eurer Jugendgruppe empfiehlt sich der Dialog mit jemand erfahrenem Externen wie z.B. vom BUND oder aus der BUNDjugend-Geschäftsstelle.
Unter welchen Bedingungen erscheint die Projektidee umsetzbar?
Wie realistische erscheint die Zielsetzung?
Wie realistisch erscheint die Maßnahmen-Planung?
Wie realistisch erscheint die Kostenplanung und Finanzierungsidee?
Welcher ehren- und hauptamtliche Personalaufwand ist zu erwarten?
Welcher Zeitraum für die Durchführung erscheint geeignet(er)?
Wie wird die strategische Bedeutung für die BUNDjugend eingeschätzt?
Welcher Nutzen für die BUNDjugend ist zu erwarten? Wie werden bestehende Strukturen gestärkt?
Welche neuen Impulse sind zu erwarten? Welcher dauerhafte Nutzen der neuen Impulse ist zu erwarten?
Einschätzung der Risiken
Zusammenfassung/Gesamteinschätzung

# Durchführung beschließen
Als Beschlussvorlage wird diese Projekt-Checkliste aktualisiert und ggf. um weitere Unterlagen ergänzt.
Weitere Projektunterlagen
Wer beschließt über die Durchführung?
Verantwortlich im Vorstand / Weitere Verantwortliche siehe 1.2, 1.3, 1.4.
Verantwortlich in der Geschäftsstelle
Finanzierungsvorbehalt / Wird das Projekt nur durchgeführt, wenn weiteres Geld dafür akquiriert werden kann? Woher soll das Geld kommen? Wer ist für die Akquise verantwortlich?
Beschluss	beschlossen/abgelehnt am